池州市关于第三轮省生态环境保护督察反馈

问题整改情况的报告

2024年5月30日至6月7日、6月11日至7月1日，安徽省第一生态环境保护督察组对池州市开展了第三轮省生态环境保护督察，于2024年10月10日反馈了督察报告并移交了责任追究问题清单。现将整改情况报告如下。

一、总体情况

我市坚持以习近平生态文明思想为指导，聚焦推动生态建设由外部约束向内生动力转变，把抓好省生态环境保护督察反馈问题整改作为重要的政治任务，坚决抓整改、全力抓排查、着力建机制，问题整改取得阶段性成效。

截至2025年底，第三轮省生态环境保护督察反馈的问题正在有序推进整改；通报的2个典型案例问题整改取得明显进展，其中1个问题已基本完成整改，另1个问题正按序时推进；转办196件信访件已全部完成整改销号。对移交的2个责任追究问题和督察反馈问题开展了责任倒查（另外1个问题与第三轮中央生态环境保护督察移交责任追究问题重复，由省级层面直接办理），共对9个责任单位（党组织）和23名责任人追责问责。

- 通过督察推动和全市上下共同努力，生态环境治理水平显著提高，生态环境质量持续改善，经济社会发展全面绿色转型取得积极成效。2022-2024年，我市污染防治攻坚战成效考核连续三年被省委、省政府评定为“优秀”等次。截至2025年底，全市PM2.5浓度31.5微克/立方米，较2020年下降8.4%；扣除沙尘影响后空气优良比例89.6%，较2020年提高0.6个百分点。长江干流水质稳定达到地表水Ⅱ类；县级以上饮用水水源地水质达标率连续多年保持100%。

- 二、主要工作

- （一）坚持高位推动，坚决扛起督察整改政治责任。深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署及省委、省政府工作要求，针对省生态环境保护督察反馈问题，及时制定整改方案，逐一明确整改问题、任务、标准、责任。2024年6月份以来，市委、市政府通过市委常委会会议、市政府常务会、市长办公会、市政府专题调度会先后研究生态环保工作43次；市委、市政府主要负责同志切实履行督察整改第一责任人职责，常态化下沉一线开展实地调研督导，督促问题整改。全市建立了“市委、市政府负总责，市环委办统筹推动，地方各级党委和政府及责任部门主体落实，行业主管部门严格督导验收”的整改责任体系，推动形成了各负其责、密切配合的督察整改工作合力。

- （二）聚焦污染防治，推进生态环境质量稳定改善。一是持续深入打好蓝天保卫战。推进涉气工业企业污染专项治理，推动贵航特钢、贵航金属、海螺水泥超低排放改造。全面淘汰85台老旧柴油车辆和187台非道路移动机械，推动23家重点企业建立门禁及视频监控系统。以国家监测总站来池开展诊断帮扶为契机，举一反三开展涉企生态环境风险“综合一查清”体检式帮扶。二是持续深入打好碧水保卫战，坚持定期分析调度国省控断面水质自动站数据，对连续超标断面进行溯源整治，确保国省控断面水质稳定达标。加强入河排污口规范管理，梳理长江干流及一二级重要支流排口1316个，明确排口详细信息并在全国入河排污口监督管理信息化平台进行动态更新；开展饮用水水源地环境问题排查整治，建立问题清单并立行立改，实现动态清零。三是持续深入打好净土保卫战，完成全市58家土壤重点监管单位周边土壤环境监测，摸清重点单位周边土壤和地下水环境质量现状；开展危险废物规范化管理，完成114家企业危险废物规范化环境管理评估。

（三）深入排查问题，加快突出生态环境问题整改。建立突出生态环境问题主动发现机制，采取自己查、群众报、专业找等方式，部署开展突出生态环境问题大排查大整治百日攻坚专项行动，共发现并解决问题1676个。围绕长江岸线、自然保护地、工业园区等重点领域开展常态化排查，拍摄市突出生态环境问题专题警示片，2024年以来披露问题88个。深入贯彻落实全省长江大保护工作座谈会会议精神，研究制定《池州市突出生态环境问题拉网式大排查大起底“6+1+N”实施方案》，组织各地各部门开展全方位、全领域、全地域排查。扎实推进餐饮油烟、噪声扰民、恶臭异味和道路扬尘问题专项整治，2025年以来共解决相关问题5236个。

（四）坚持生态优先，筑牢生态环境保护安全屏障。实施秋浦河源湿地保护修复项目和平天湖湿地保护修复项目。完成大王洞景区等3个自然保护地自然资源统一确权登记项目地籍调查。推进国土绿化工作，完成年度造林1.56万亩、森林质量精准提升11万亩。持续开展“中国渔政亮剑”等专项执法行动，2025年以来开展联合执法370次，及时查办涉渔违法违规案件。聚焦重点领域和重点流域开展环境风险隐患排查，强化汛期生态环境安全保障，守牢生态环境安全底线。加强“三线一单”成果与生态保护红线评估、国土空间规划“双评价”成果相协调。

（五）紧盯重点领域，加快补齐环境基础设施短板。扎实推进城市污水管网整治攻坚三年提升行动，2024年以来修复改造城市污水管网163.9公里。加快推进城东污水处理厂二期建设，新增生活污水日处理能力2万吨。结合池州市城区排水防涝综合能力提升建设工程，对清溪河流域沿河排口进行溯源排查，已完成17个小区管网改造工程。加快推进农村生活污水整治提升工作，全市农村生活污水治理率达53.3%。完成生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场（一期）工程和市中心城区建筑垃圾综合处置项目建设任务，市、县建筑垃圾污染防治规划实现全覆盖。

（六）助力绿色发展，加快推动发展方式绿色低碳转型。坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，大力发展半导体、新材料、高端装备制造、商业航天、低空经济等产业，2024年全市战略性新兴产业产值占规上工业比重46.5%、高出全省平均水平2.9个百分点。积极推动重点用能设备的能效提升，2024年全市规上工业单位增加值能耗累计下降1.4%，其中19个行业单位增加值能耗较上一年度下降比例超过50%。镁基轻合金产品中试平台入选首批工业和信息化部重点培育中试平台名单，全市新兴产业保持良好发展态势。积极推进省级“以竹代塑”应用推广试点建设，创成省级生态产品价值实现机制试点，助力构建绿色低碳循环经济体系。推动交通运输绿色转型，加快多式联运示范工程建设，拓展“港廊一体化”运输模式，完成安徽宝镁轻合金有限公司矿产品输送廊道和贵池区矿产品廊道项目建设，持续推进安徽交控东流新材料公司公用运输廊道工程。2025年，岸电使用量累计14.7万千瓦时，同比增长13%。

三、下一步工作安排

## 我市将深入践行习近平生态文明思想，扛牢生态环境保护政治责任，坚持问题导向，抓实问题整改，推动全市生态环境质量持续改善。

（一）抓好突出生态环境问题排查整治。加快推进督察反馈等省级以上层面交办问题整改，对照整改措施、整改标准，有序推进整改、验收和销号工作，落实工作闭环。持续开展突出生态环境问题常态化排查整治。认真落实“自查从宽、被查从严”的工作要求，围绕重点敏感区域常态化开展排查，同时加大对环境信访的梳理研判，积极稳妥解决群众生态环境诉求，切实解决一批重点难点突出生态环境问题。

- （二）持续打好生态环境质量改善持久战。坚持大气常态化调度机制，建立快速响应机制，加强污染过程应对。加快推进重点企业超低排放改造，针对重点行业企业开展诊断帮扶，推动企业大气污染治理水平提升。加大秸秆禁烧、烟花爆竹禁放、餐饮油烟、移动源污染治理工作力度，提高精细化管控水平。加强国控、省控断面水质监测预警，确保断面水质稳定达标。严格“一住两公”建设用地准入管理，持续推进农村环境整治。深化“无废城市”建设，新增一批“无废细胞”示范点；加强危险废物全过程监管，确保危险废物规范化环境管理评估通过率持续提升。

- （三）系统推进全域生态环境保护修复。持续推进长江岸线生态修复，坚定不移抓实长江“十年禁渔”，严格执行长江经济带发展负面清单管理制度，坚决落实长江干支流岸线一公里范围管控线“禁新建”要求。加强自然保护地建设和管理，持续推进自然保护地管理提标严管，依法打击各类破坏自然保护地和湿地生态环境行为。严守矿山安全底线和生态保护红线，持续推进矿山整合关闭、矿山生态修复、绿色运输体系构建等重点工作。

（四）坚决筑牢守牢生态环境安全底线。进一步强化环境风险意识，严格落实生态环境领域风险隐患排查整治工作制度，加强环境预警预测和溯源分析，建立健全信息共享和协同联动机制，完善生态环境应急响应体系，积极应对突发环境事件。高质量完成“一园一策一图”省级试点工作，切实提升重点领域环境风险防控能力。深入推进群众“家门口”生态环境问题整治，积极稳妥解决群众生态环境诉求。

- （五）助力生态高颜值和发展高质量协同并进。深化排污权交易改革，加强环境要素保障，优先支持战略性新兴产业发展。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。继续开展重点项目环评审批跟踪调度制度，主动服务重大项目、重点企业。鼓励公众参与监督举报，切实维护群众环境权益。以世界环境日、全国生态日等重要节点为契机，加强生态文明宣传，创新公众参与机制，推进生态产品价值实现，激发全社会生态文明建设和生态环境保护的内生动力。

附件：1.池州市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改进展情况

2.池州市第三轮省生态环境保护督察移交责任追究问题追责问责情况

附件1

池州市第三轮省生态环境保护督察反馈问题

整改进展情况

- 一、近年来，池州市在生态文明建设和生态环境保护方面取得了积极进展，但仍存在一些突出问题亟待解决。池州市拥有162公里长江岸线，森林覆盖率60.6%，是长三角重要的生态屏障。但一些地方和部门没有牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。督察发现，池州市在林地保护、湖泊管理等方面问题突出。池州市对建筑垃圾治理和水环境基础设施建设缺乏统筹谋划，工作推进不力，导致建筑垃圾乱堆乱倒，污水直排、溢流等问题突出。一些地方和部门未落实边督边改、立行立改督察要求。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

1.努力学深悟透习近平生态文明思想，市委常委会会议、市政府党组会议及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示批示精神，不断增强抓好突出生态环境问题排查整改的政治自觉、思想自觉、行动自觉。市委常委会会议、市政府常务会议、市环委会会议定期听取生态环保工作有关情况汇报，市委、市政府主要负责同志常态化下沉一线督导问题整改，市环委办统筹、市县联动、部门协同的排查整改工作格局不断健全。

2.常态化开展同类型、关联性、延伸性问题的排查整治，针对排查发现、群众反映、多次出现的问题，强化源头治理、系统治理、精准治理，有针对性地建立和完善制度，加快推动生态建设由外部约束向内生动力转变。

3.坚持把生态环境保护作为干部教育培训必修内容，将习近平生态文明思想作为党校教育教学的重要内容，引导党政领导干部充分认识池州生态环境保护的重要性和紧迫性，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，树立正确的政绩观。

4.坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，大力发展半导体、新材料、高端装备制造、商业航天、低空经济等产业，2024年全市战新产业产值占规上工业比重46.5%、高于全省平均水平2.9个百分点。

- 二、6月15日督察组指出安徽青木机械配件制造有限公司车间存在粉尘管理不到位等问题，6月20日督察组“回头看”时发现该企业未整改。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1.已对青木机械公司违反固体废物管理制度进行查处。

2.该企业已合理规划车间并设置分区围挡，加强内部环境管理，对生产车间破损处进行修补完善；定期对废气污染防治设施进行维护保养，3#车间浇铸线新增布袋除尘+二级活性炭箱废气处理设施，打磨工序增设集气管道、集气罩及布袋除尘，进一步增强废气收集处理效果。

- 三、绿色发展方式转型不快。节能降碳工作有短板。2023年，池州市单位GDP能耗0.62吨标煤/万元，是全省平均水平的1.68倍。

整改时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

- 1.2024年全市单位GDP能耗下降6.3%，完成省下达我市2024年度能耗强度下降1.9%的目标任务；2025年前三季度，全市单位GDP能耗下降1.3%，达到时序进度。

- 2.严把“两高”项目准入关口，严格落实“两高”项目联合评估论证机制要求，切实强化源头管控。

- 3.大力发展可再生能源，2024年，可再生能源新增并网量为50.59万千瓦，可再生能源发电量25.4亿千瓦时、增长23.59%；2025年1-9月份，可再生能源发电量23.6亿千瓦时、增长23.4%。全市非化石能源消费占比由“十三五”末的5.3%提升至2024年的16.7%。

- 4.完成5000-10000吨标煤重点企业节能降碳诊断并通过省级审核，积极争取节能降碳领域政策资金支持。

- 四、部分铸造企业熔炼设备的能耗指标远高于《铸造企业规范条件》规定指标，池州池杭机械制造有限公司、池州宏伟金属再生科技有限公司冲天炉熔炼设备能耗分别高于规定指标108%、122%。泫氏铸造有限责任公司、振宇汽车部件有限公司等熔炼设备能耗均高于规定指标。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

- 1.贵池区对池杭机械制造有限公司、池州宏伟金属再生科技有限公司熔炼设备及全厂用能情况开展系统性节能诊断，对设备运行参数、工艺流程及能源效率等关键环节进行全面检测分析，形成专业节能诊断报告。依据诊断结果，淘汰高耗能落后设备，池杭机械、宏伟金属各更新改造设备2套。

- 2.泫氏铸造公司完成熔融设备及附属设施改造，振宇汽车部件公司完成电炉筑炉坩整改埚改造升级。按照《铸造企业规范条件》要求，两家公司已通过中国铸造协会第二批达标企业申报并公示。

- 五、产业结构不优。2023年，全市六大高耗能行业占规上工业增加值比重高达54.2%，较2022年上升0.7个百分点。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.加快推进高耗能企业节能降碳改造，组织对重点用能单位进行节能降碳管理专题培训。华尔泰合成氨制气节能技改、池州海螺4号线综合能效技改、友进冠华DWHS低温余热回收节能改造等项目竣工投产，池州海螺8#线替代燃料改造完工，九华电厂二期项目3号机组投产、4号机组进入试运行，贵航特钢烧结技术改造开工建设。

2.完成5000-10000吨标煤重点企业节能降碳诊断并通过省级审核。积极争取节能降碳领域政策资金支持。

3.鼓励引导企业使用清洁能源。2024年，全市可再生能源新增并网量50.59万千瓦，可再生能源发电量25.4亿千瓦时、增长23.59%；2025年1-9月份，可再生能源发电量23.60亿千瓦时、增长23.41%。2024年指导企业购买省外绿证125万张；2025年1-9月，指导各地组织购买省外绿证7.5万余张。

- 4.2024年，全市高耗能行业增加值占规上工业比重降至50.8%，高耗能行业单位增加值能耗同比下降3.6%；2025年1-9月，全市高耗能行业增加值占比下降至48.4%，高耗能行业单位增加值能耗同比下降4.9%。

- 六、2023年，规上工业企业亩均税收15.7万元，低于全省平均水平5.05万元，高质量发展存在不足。

整改时限：2025年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成整改。

1.持续推进亩均效益评价。坚持市级为主导、县区为主体的原则，构建市县联动组织体系，扎实有序推动亩均效益评价工作开展。2024年规上工业实现亩均税收17.2万元/亩，同比增长9.65%；2025年规上工业实现亩均税收19.6万元/亩，同比增长14.2%。

2.着力提升数智赋能水平。加快企业开展数字化应用改造进度，实现重点行业规上工业企业数字化改造全覆盖，截至2025年9月底，参加数字化转型测评的771户规上企业全部通过测评。

3.加快优质企业培育。实施《追求卓越品质 打造工业品牌矩阵行动计划（2024-2027年）》，全市各类工业品牌三年内实现“增总量、进位次”。2024年以来累计获得国家、省级品牌称号367项。

- 七、石灰加工企业“小而散”问题突出。全市50家石灰加工企业仅1家产能超过50万吨，产能占比仅4.5%，与行业转型升级规划提出的“到2025年，全市产能≥50万吨企业产能占总产能比例达到90%”目标差距很大。

整改时限：2025年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成整改。

- 1.推动企业兼并重组。全市石灰加工企业总数已由整改前的52家，兼并重组至目前的38家，产业集中度提高；通过产能整合与优化利用，青阳县收储产能177万吨；截至目前，已有金隆钙业等5家企业备案产能≥50万吨。

- 2.推进技改提升。通过应用先进的节能技术（如先进节能钢窑、煤气两用钢窑）和末端治理技术（如新型除尘、脱硫设施），实现了资源能源消耗和污染物排放总量的有效控制。

- 3.优化产业布局。严格管控新上石灰生产项目，有效遏制了产能无序扩张和重复建设；通过对有关企业产能的集中收储和定向用于大型技改项目，实现资源优化配置和产业集聚发展。

- 八、市经开区规划环评于2020年到期后，至今未重新编制。

整改时限：2026年底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

- 开发区新规划环评正在编制中。在新规划环评批复下达之前，开发区落户项目仍按照原2006-2020年版规划环评要求落实。

- 九、水资源利用效率低。2022年，池州市万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别为102.6立方米、94.4立方米，是全省平均水平的1.54倍、1.65倍，是全国平均水平的2.1倍、3.9倍。

整改时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

- 1.开展取用水检查，规范取用水行为。印发《关于进一步加强取水许可管理工作的函》《关于开展全市取用水管理突出问题排查整治行动的通知》《关于开展池州市洗车行业违规取用水专项整治的通知》，开展专项行动，排查打击违法违规取用水行为。

- 2.严格全市用水总量和用水效率双控。印发《池州市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》，分年度下达各区域取水计划，严格用水总量和用水效率双控。2024年全市用水总量为9.9727亿立方米，万元GDP用水量（以2020年不变价计）及万元工业增加值用水量（以2020年不变价计）下降幅度分别为23.06%、20.69%，均超过年度下达目标值，完成国家和省下达的水资源利用效率控制指标。

- 3.扎实开展取用水监管。强化取水许可证照监管，提高核发、换发取水许可证服务质量，在延续阶段根据企业生产状况及实际用水需求动态核减取用水量，保障科学合理利用水资源。推进取水计量监测管理体系建设，已实现中型以上灌区、地下水取水户、年取水5万立方米以上取水户在线计量全覆盖，同时加强计划用水管理预警功能，对超计划用水行为实时预警，督促取用水单位严格落实节水主体责任，提升用水管理水平。

- 4.深入实施节水行动。完成4个县区县域节水型社会达标建设工作，累计建成省级节水型企业20家，省级节水型园区2个，省级节水型灌区2个，省级节水型高校3所；同时开展节水机制创新，推进水权贷、节水贷、合同节水等节水金融政策落地落实，完成“水权贷”项目1个，“合同节水”项目2个，“节水贷”项目3个，其中石台县六百丈水电站为全省首笔“水权贷”，成功入选30个全国用水权改革典型案例。

- 十、2015年4月，国务院印发的《水污染防治行动计划》要求，到2020年，高耗水行业达到先进定额标准。池州市工信部门虽然制定了达标计划，但相关工作推进不力，部分高耗水重点企业用水效率至今仍未达标。贵航金属钢压延加工用水效率和海佳纺织化纤胚布生产用水效率分别是先进定额的1.5倍、2.3倍。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 1.两家企业已完成用水效率评估测试，识别了节水空间大的工序和环节。

- 2.两家企业已采用节水型生产工艺，累计换新64台最先进节水布机，加强了废水循环利用力度；制定一系列用水节水管理制度，加强水管及用水设备的巡查工作，减少了生产过程中的水消耗，提高了水利用效率，达到先进定额标准。

- 十一、2018年以来，池州市新建面积2万平方米以上的4处公共建筑均未配套中水回用设施。

整改时限：2025年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成整改。

市住房和城乡建设局、市发展改革委、市自然资源和规划局联合印发《关于做好新建大型公共建筑中水利用有关工作的通知》，明确要求建筑面积2万平方米以上的单体公共建筑须建设中水系统，并在可行性研究报告或方案设计阶段审查建筑中水利用工作落实情况。

- 十二、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，县级以上地方人民政府应当加强建筑垃圾污染环境的防治，建立建筑垃圾分类处理制度，推动建筑垃圾综合利用。池州市对建筑垃圾污染防治工作重视不够，市、县（区）均未按法定要求，制定建筑垃圾污染环境防治工作规划。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 1.已编制印发《池州市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》。

- 2.根据《池州市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》，各县均编制建筑垃圾污染环境防治工作规划并印发。

- 十三、城管部门对建筑垃圾综合利用工作疏于监管，全市至今无一处建筑垃圾消纳场。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

- 已在《池州市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》中落实工程渣土消纳场所布局工作。

- 十四、汪矶湖是前江工业园区规划的生态防护区，水域面积93.15亩。督察发现，自2020年以来，该湖被违规填埋工程弃土约44万方，生态防护区功能丧失。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.2024年8月对汪矶湖区域开展土壤和地下水监测，检测结果显示，汪矶湖区域土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》（GB36600-2018）二类筛选值标准限值要求，地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水标准限值要求。

2.汪矶湖地块开挖工程于2025年5月20日全部完工。弃土处置去向分别为安徽池州海螺水泥股份有限公司综合利用、升金湖泵站土方填充等。池州高新区汪矶湖地块弃土转运项目已获得建筑垃圾（工程渣土）许可处置手续。

3.池州高新区委托第三方专业测绘机构于2025年5月28日对汪矶湖水面面积进行测绘，实测汪矶湖已恢复自然水面105.83亩。

- 十五、大量拆迁建筑垃圾堆放在场地内未得到处理。池州绿源建筑废弃资源综合利用有限公司是主城区内唯一的建筑装潢垃圾处置机构，但分拣破碎装置无任何污染防治设施。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 1.已对该企业环境违法行为进行查处。

- 2.已清理存量拆迁建筑垃圾和建筑装潢垃圾并规范处置。

- 3.完成分拣破碎生产线进行整治。

- 十六、东至县新民建筑垃圾再生利用有限公司厂区内无任何建筑垃圾分拣设备，不具备建筑垃圾回收再利用条件，却以“综合利用”名义违规从事石料破碎加工。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

- 已责令该企业规范处置存量建筑垃圾，并完善相关台账，完成相关问题整改。

- 十七、我省已开展多轮次建筑垃圾排查和专项整治工作，池州市城管部门工作滞后。池州长江大桥西南侧左家墩附近，东至县尧渡镇滨湖园区内，石台县仁里镇杜村村下湾组伍石路旁等场地堆放、倾倒建筑垃圾，未得到处置。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 1.各相关县区已对池州长江大桥西南侧左家墩附近，东至县尧渡镇滨湖园区内，石台县仁里镇杜村村下湾组伍石路旁等场地堆放、倾倒的建筑垃圾进行清理并规范处置。

- 2.市城市管理局联合市发改委等九部门印发《关于进一步推进全市建筑垃圾专项整治工作的通知》，深入排查整治建筑垃圾管理各环节存在的突出问题，严厉打击建筑垃圾违法违规行为，完成建筑垃圾乱堆乱放问题点位整改。

- 3.加强建筑垃圾运输企业监管力度，2025年以来推动213辆运输车辆规范配置定位系统，同步完成265个建筑垃圾处置项目方案编制及备案。

- 十八、部分建筑垃圾堆放点甚至位于平天湖国家湿地公园、石台溶洞群国家地质公园、秋浦仙境省级风景名胜区等区域，自然生态环境遭到破坏。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.已建立平天湖国家湿地公园建筑垃圾联合监管机制和自然保护地生态环境问题排查整改机制，形成常态化治理框架。截至2025年6月底，完成湿地公园内建筑垃圾清理。建立长效管理措施，建立“发现-处置-反馈”闭环管理流程，确保生态环境问题及时发现、即时整改，持续巩固治理成果。

2.秋浦仙境省级风景名胜区倾倒的建筑垃圾已清理并规范处置。建立健全自然保护地内生态环境问题排查整改机制，管理机构已加强日常巡查巡护，发现的问题已全部完成整改。

3.石台溶洞群国家地质公园内倾倒的建筑垃圾已清理并规范处置。印发《石台县自然保护地生态环境问题排查整治工作机制（试行）》《石台县建筑垃圾污染防治工作规划（2024-2035年）》《石台县建筑垃圾管理专项整治行动方案》，建立健全自然保护地内生态环境问题排查整改机制。

- 十九、林地保护不力。林业发展规划未落实。池州市是安徽省重点林区之一，《池州市林业发展“十四五”规划》明确了“十四五”期间应实施的森林生态体系建设工程、林业保障体系建设工程等多个重点项目。督察发现，一些项目推进严重滞后。长江经济带珍稀树种保护和发展项目要求培育珍稀树种造林11.04万亩，实施时限2021—2023年，目前完成4.62万亩，完成率41.9%。国家储备林项目要求建设规模30万亩，实施时限2022—2024年，目前仅完成0.64万亩，完成率2%。升金湖国际重要湿地保护工程等3个项目尚未开始建设。

整改时限：2025年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成整改。

- 1.长江经济带珍稀树种保护和发展项目已完成建设面积11.04万亩，完成率100%。

- 2.加快推进贵池区、东至县国家储备林一期首批各10万亩项目实施，已完成林地收储13.4万亩，营造林面积5.6万亩。

- 3.升金湖保护区完成了原项目规划的部分水生态修复、栖息地保护恢复、垃圾及有害物种清理、圩口统管、综合科考等工作，建设疫源疫病监测站、鸟类环志站、鸟类监测站等。

- 二十、池州市各县区林地保护利用规划均于2020年到期，仍未启动修编。

整改时限：2026年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

各县区均已启动新一轮林地保护利用规划编制工作，并明确编制单位，待统一的规划底图明确后，立即推进林地保护利用规划编制工作。

- 二十一、公益林保护不到位。《国家级公益林管理办法》规定，国家级公益林地实行占补平衡。2022年以来，池州市54个建设项目共占用国家级公益林2686.5亩，目前仅补进153.45亩，占比5.7%。

整改时限：2026年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1.市林业局积极组织各地摸清底数，已完成梳理全市2022年-2024年建设项目占用国家级公益林情况。

2.根据《省林业局关于完善国家级和省级公益林数据的通知》要求，2022年至2024年经审核同意永久占用国家级或省级公益林地的，核减调出。已完成国家级公益林完善优化工作，建设项目占用国家级公益林按照要求核减调出，优化成果已上报省林业局。

- 二十二、为实施青阳青源矿业有限公司小阳山冶金用白云岩矿年产600万吨项目和池州润杨新材料有限公司花园吴家冶镁用白云岩矿年产4000万吨项目，青阳县分别于2022年11月、2023年11月承诺对项目占用的622.2亩、659.86亩国家级公益林地实行异地调整，确保总量不减、动态平衡。但截至督察时，青阳县仍未履行承诺。

整改时限：2026年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

根据《省林业局关于完善国家级和省级公益林数据的通知》，已将核减调出认定为占补平衡的合规解决方案，开展国家级公益林完善优化工作，项目占用国家级公益林按照要求核减调出。

- 二十三、安徽贵池老山省级自然保护区核心区、缓冲区霄坑村境内存在毁林种茶现象，侵占林地约70亩。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

- 1.组织开展森林资源保护等政策宣传，提高群众生态保护意识。

- 2.组织开展霄坑村毁林种茶专项整治行动，全面调查保护区内霄坑村茶园现状，建立茶园数据库；根据历史影像资料进行比对，对疑似图斑现场调查核实，经核实确认7个变化图斑面积14.8亩；已组织对督察反馈的近70亩斑块及核实确认的7个图斑补植补造乔木树种。

- 二十四、石台县七都镇水槽至胭脂桥道路建设工程项目侵占林地堆放弃渣，施工作业产生的山石、渣土滚落山坡毁坏林地，总计侵占、毁坏林地66亩。

整改时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

1.依法依规查处违规占用林地行为。

2.科学制定生态修复方案，开展补植复绿工作，林地已恢复植被和林业生产条件，初步具备森林生态功能。

3.建立健全长效机制。全面压实林长制责任，常态化开展涉林问题排查整治。加强森林资源保护日常巡林巡查，定期通报林长巡林情况。开展专项行动，通过多种形式宣传森林资源保护法律法规。

- 二十五、青阳县环宇纸制品有限公司钙塑纸箱生产项目毁林14.63亩。

整改时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

1.已对企业毁林违法行为进行查处，责令限期恢复毁坏的林地植被、林业生产条件和该地块的复绿工作。

2.已完成对违法破坏的林地恢复林地生产条件和复绿工作。

- 二十六、青阳皖能综合能源有限公司天然气直供工程项目、矿产品输送廊道工程工勘项目等4个建设项目均存在“批少占多”，侵占、毁坏林地行为。

整改时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

1.青阳县林业局对2个项目超范围使用林地问题进行查处。

2.已完成对违法破坏的林地恢复林地植被和林业生产条件。

- 二十七、第一轮中央环保督察反馈的池州市湖泊人工养殖面积超出规定问题，池州市整改不到位，丰收圩、高桥湖、西岔湖、马料湖、狭阳湖、丁湖等重点湖泊水域人工养殖面积仍然超标。

整改时限：2026年底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1.贵池区、东至县已全面排查重点湖泊人工养殖情况，建立问题台账，并向养殖户送达了告知书。

2.东至县印发《东至县2025年重点湖泊违规养殖专项整治方案》《东至县丁湖、狭阳湖违规养殖整治方案》，要求养殖户执行限养区养殖规定，在养殖过程中采取人放天养模式，控制养殖密度。加强日常监管巡查与技术指导，发现投料等违规养殖行为及时制止，并拆除增氧机。

3.贵池区根据各个重点湖泊实际情况制定了独立的整改方案，加强重点湖泊内渔业养殖行为的管理，对涉及大水面养殖的所有养殖主体发放水产养殖三项记录本，要求养殖主体对鱼苗投放数量、用药情况、销售数量等数据详实记录。目前马料湖、高桥湖均已拆除违规设施，同步安装启用2套日夜两用高清热成像监控；西湖已拆除设施并停止投饵。

4.贵池区湖泊保护暨岸线保护与利用规划的修编工作已完成相关单位的征求意见，正在报区政府审批。加强对重点湖泊内人工养殖行为的管理，严格落实河湖长巡查督查工作。

- 5.已组织开展省级以上层面突出生态环境问题“回头看”专项行动，进一步巩固问题整改质效。

- 二十八、2021年省自然保护地专项督察指出的贵池十八索省级自然保护区核心区内双丰圩有大量水塘养殖小龙虾问题。贵池区和池州市林业部门日常监管巡查不到位，双丰圩内仍有约430亩水塘养殖小龙虾、鱼类，周边散落农药包装废弃物。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.已强化巡查，形成巡查巡护记录，禁止在核心区有龙虾养殖等违法违规生产经营行为。

2.已清理周边散落丢弃的农药包装废弃物并规范回收处置。

3.已强化宣传，通过告知牌、一封信等形式提高了种养殖承包户的环保意识，与2家承包户重新签订水田承包合同，确保其依法依规开展农业生产活动。

- 二十九、中央及省生态环境保护督察信访件交办的池州丰林木业有限公司异味扰民问题，省督察反馈的江南产业集中区第一污水处理厂进水浓度低问题，省警示片披露的青阳双佳包装材料有限公司违规使用生物质锅炉等问题均存在整改不到位现象。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.池州丰林木业有限公司已修复热能中心烟气管道与干燥尾气管道接驳处裂隙，设备已正常使用并稳定运行，并组织开展全面排查。

2.江南新兴产业集中区市政主管网区域涉及凤鸣大道、汉江路、黄山北路、洛河路、淝河路等道路，需要修复改造污水管网长度约27004.87米，已采用碎管法、CIPP内衬修复等修复方式完成修复，目前江南产业集中区第一污水处理厂进水化学需氧量浓度月均值稳定在100mg/L以上。

3.青阳双佳包装材料有限公司拆除生物质锅炉上料口料斗等设施，杜绝生物质燃料使用条件；已安装并接通天然气管道等设施，按照环评要求使用天然气作为锅炉燃料。

- 三十、督察组调阅资料发现，长江干流贵池区远航码头、东至县大渡口镇等水域存在违法捕鱼问题，池州市农业农村部门缺少针对性管控措施。督察期间，督察组现场巡查发现，上述区域仍有群众垂钓。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.严厉查处非法捕捞。根据督察反馈的远航码头非法垂钓人员线索，依法依规进行调查处理。

2.持续提升技防力量。与铜陵市协调，现贵池区已将梅龙胜利村摄像头调整至枞阳老洲并投入使用，同时原牛头山黄湓村摄像头现已优化位置，全力消除监控盲区。东至县大渡口镇在北闸和新河闸水域共增设6个视频监控点位，现均已投入使用。

3.加大执法监管力度。各级渔政和护渔队实行值班值守制度，针对重点水域、问题多发水域，强化日常执法监管，持续排查各类隐患。东至县制定《东至县禁捕执法执勤管理制度》，实行奖惩管理，优化执勤模式。常态化与公安、市场监管等部门开展联合执法行动，会同铜陵市枞阳县、郊区、江西省湖口县等市县开展跨部门跨区域联合执法行动，巡查皖赣、池铜等交界水域。实施整改以来，全市共开展联合执法60次。

4.常态化开展禁捕宣传。结合日常巡查及专项行动，持续开展禁捕政策及法律法规宣传，在大渡口镇等重点水域岸边树立禁止垂钓公示牌，发放或张贴《禁止涉渔行为告知书》。发挥各类媒体作用，在池州市交通旅游广播播放公益广告，在池州新闻等平台先后公布7起涉渔典型案例，强化以案释法。举办长江十年禁渔警示教育宣传活动，走访沿江社区居民，开展宣传讲座，持续加大正面引导。

- 三十一、禁渔期间，平天湖牧之路桥西侧河道存在违规放置地笼和垂钓现象。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.立体化开展禁渔宣传，在牧之路桥西侧河道主要入口增设4处禁渔警示牌，配合流动宣传车广播、定向发放《禁渔须知》宣传单等方式强化公众教育。

2.实施网格化巡查机制，由平天湖湿地公园管理处联合城市管理局平天湖分局组建专项巡查组，采取“定点值守+机动巡查”模式，对牧之路水系贯通河道进行全面巡查。

- 三十二、长江岸线一公里范围内“禁止新建化工项目”落实不力。池州市一直未规范划定长江池州段岸线一公里控制范围，导致对沿江开发建设活动的监督管理难以落到实处，一公里范围内仍审批新建多个化工项目。

整改时限：2026年底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1.2024年8月23日，市推动长江经济带发展领导小组召开会议，研究通过了《池州市长江干支流岸线1公里管控线》，明确长江干支流岸线1公里范围，细化各地各部门管控职责，严格长江干支流岸线1公里范围内项目审批建设的监督管理，要求聚焦化工项目审批立项（含技改）、环评、用地等关键环节，严格化工项目审批管理，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。

2.东至经开区对照新管控线矢量数据，划定长江干流岸线1公里范围套合图，全面细致排查整治2019年以来化工项目。

- 三十三、污水直排问题突出。2023年12月，省生态环境厅、省住房城乡建设厅联合印发的《安徽省污水直排入河问题排查整治专项行动方案》要求，全面摸排污水直排入河问题，加强应急处置，形成问题清单，标本兼治推进问题整改，全面消除污水直排入河现象。池州市住建部门、贵池区整治工作推进不力，部分污水直排问题未得到解决。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.市住房和城乡建设局制定印发《池州市主城区污水直排问题现场核验工作制度》，并严格落实验收销号制度，确保改彻底，改到位。

2.市住房和城乡建设局已于2025年4月份举办全市排水业务培训工作，提升人员业务知识水平。

3.已组织开展排口“回头看”，并建立现场核查台账。

三十四、三江明珠小区东侧雨水涵管晴天排污，采样监测发现，氨氮浓度超地表水环境质量Ⅲ类标准。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.老城区老旧管网提质增效修复工程EPC项目（昭明大道段）已全部完工，经检测项目完工后下游管网污水浓度明显提升。

2.结合老旧管网更新改造工程，完成上游小区溯源排查工作以及对三江明珠、碧水庄园等小区错混接改造。

三十五、江岸花园小区北侧和梅龙市场监督管理所北侧雨水排口有污水直排。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.已采取新建污水提升泵、增加截留井应急措施，将江岸花园生活污水收集进入污水管网。

2.已完成梅龙街道集镇驻地现有雨污管网的全面排查，并制定了整治方案和工程设计。

3.根据整治方案和工程设计，组织实施了集镇驻地雨污管网改造工程，实行雨污分流。

- 三十六、长岗新村旁污水管网被截断，污水直排周边水塘。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.已对管道破损位置通过设置检查井的方式开展修复工程，目前管道运行正常，无污水直排现象。

2.已组织开展巡查，杜绝截断污水管网问题再次发生。

- 三十七、青阳县对城区污水直排入河问题排查不细致。督察组在城区两条主要河流富阳河、东河发现多处污水直排入河问题，外排污水经富阳河、东河汇入青通河。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1.采取截污和废弃排口封堵措施，完成富阳北路银兴大药房处4个排口、平岗路与河西路交口处2个排口应急整治，阻断污水直排河道。

2.对6个排口源头管网实施工程治理措施，已完成九莲小区雨污管网改造工程、双溪安置区及碧桃菜市场内部雨污合流管网改造工程。

3.组织对青通河流域重点河段布设68个监测点位开展水质检测分析，动态排查发现城区40个排口问题已完成整改。

- 三十八、管网排查整治推进滞后。2019年4月，住房和城乡建设部等部门印发的《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》要求，实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程。池州市城区雨污分流改造滞后，清溪河流域沿街排查发现115个一级排水户存在雨污混接问题。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.结合池州市城区排水防涝综合能力提升建设工程已完成115个一级排水户溯源排查工作，并根据排查结果实施整治，目前已完成清溪河流域沿线小区错混接整治。

## 2.已印发《池州市主城区排水户分级分类管理规定(试行)》，加强主城区排水行业监管。

## 3.已完成排水PPP绩效考核办法修订工作，明确污水管网排查周期，进一步落实按效付费。

三十九、城市华庭、怡和家园等18个已完成雨污分流改造的老旧小区，维多利亚、平湖观邸等9个新建小区，均存在将污水排入雨水管网问题。

整改时限：2026年底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1.梅龙路与人民路交口处排口应急处理已完成。

2.已完成27个小区管网排查检测，针对检测问题实施整治，目前已整治完成城市华庭、怡和家园、维多利亚等17小区，剩余8个小区正在按计划有序推进整改中。

3.清溪污水处理厂进厂生化需氧量浓度已达到100mg/L。

- 四十、池州市住建部门在沿河雨水涵管末端设置25个截流井，雨季存在污水溢流问题。5月31日降雨期间，清风路桥东北侧、紫悦府别墅西侧等多个截流井污水外溢。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.清风路桥东北侧排口已整改完成，对上游混流用户进行改造，末端截污设施废除。紫悦府别墅西侧存在两个排口，其中一个排口已完成上游清心佳园小区雨污分流改造；另一个属于紫悦府小区直排口，已完成溯源排查整改工作。

2.结合池州市城区排水防涝综合能力提升建设工程完成沿河溢流问题溯源排查，根据排查结果实施整治，已完成上游市政及小区雨污混接管网实施改造。

3.市住房和城乡建设局制定印发《池州市主城区污水直排问题现场核验工作制度》，并严格落实。

4.市住房城乡建设局组织开展排口巡查。

- 四十一、部分县城污水收集管网改造短板突出。截至督察组进驻，青阳县仍有约42%的管网缺陷和1.43公里的合流制管网未完成改造修复。2023年度，青阳县污水处理厂进水生化需氧量浓度均值较低。

整改时限：2027年底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1.完成长龙山路、财贸巷、陵阳路等1.43公里合流管网改造。

2.委托专业机构，完成青通河、东河沿线河道内共计2.15公里污水主管网排查及非开挖修复。

3.本着“轻重缓急”的原则，对城区已排查存在缺陷的市政道路管网进行修复改造，目前已完成五星路、富阳路等市政道路约20公里破损管网修复改造。结合地块开发，完成翠峰路（新县医院北侧）、天台路（九子路至望池路段）、锦绣路（望华路至富阳路段）、碧桃路（青山路至锦绣路段）污水管网建设。

4.完成2024年、2025年老旧小区雨污水管网改造，正在实施老旧小区改造。

- 四十二、东至县城区仍有17.5公里合流制管网和6.3公里污水管网未完成改造。2022—2024年，东至县污水处理厂进水生化需氧量浓度逐年下降。

整改时限：2027年底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1.2024年已完成河西污水主干管、赤头主干管、至德大道等6.3公里污水管网改造；2025年通过东至县城区污水管网完善及整治改造项目，加快推进河西片区及梅城村沟渠等17.5公里合流制管网改造工程建设，截至2025年底已完成雨污分流主支管网建设15公里。

2.已完成县城区排水管网检测清淤103公里，治理完成污水管网三、四级病害点位共计172个，缺陷管网治理完成率达75%。

3.东至县城污水处理厂“一厂一策”实施方案已报省住建厅备案，按照方案要求积极推动排水管网改造建设，提升智慧化管理水平，为项目谋划提供有效数据支撑。

- 四十三、船舶修造、港口码头企业污染治理存在薄弱环节。池州市8家船厂均未按要求开展修理企业合格性评价。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.贵池区鑫飞扬、中海船舶、鑫安船舶、中远船舶、天宇船舶、金朝船舶6家在产企业均已通过船舶修理企业生产条件现场评价；江舟船舶处于停产状态，已督促该企业尽快取得修理资质。

2.督促指导东至世平船舶修造有限公司按照相关规定完成生产、修理条件合格性评价。

- 四十四、督察组随机抽取3家企业发现，修船作业期间场地内尾砂、灰尘清理不及时，喷砂喷漆露天作业期间污染防治不到位。中远船舶修造有限公司、金朝造船有限公司分段车间喷漆废气污染治理设施未使用。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.已督促中远船舶修造有限公司、金朝造船有限公司对喷漆废气污染治理设施进行维护保养，确保正常运行；修船作业已淘汰使用喷砂除锈工艺，清除场地除锈砂，并加强作业场地日常清扫保洁工作。

2.已加强作业区的日常监管，严禁在长江水位线下作业。

- 四十五、鑫飞扬船舶修造有限公司未经许可占用河道滩地修建下船坡道，填筑石块、石渣约800吨。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.已依法依规对鑫飞扬船舶修造公司未经许可占用河道滩地的行为进行了查处。

2.池州鑫飞扬船舶修造有限公司已清理恢复了河道滩地，并于2024年7月1日取得了《长江水利委员会关于池州鑫飞扬船舶修造有限公司船舶修造项目洪水影响评价的行政许可决定》（长许可决〔2024〕145号）。

- 四十六、部分码头初期雨水收集不全。池州港远航控股有限公司8号泊位初期雨水收集不到位，污水渗漏、溢流。铜冠有色池州公司（九华港航分公司）码头1号泊位装船机处初期雨水未收集。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1.远航码头已对8号泊位破损围挡进行修复，铜冠码头已在1号泊位装船机下方建设雨污水收集沟。

2.开发区联合市交通运输局对辖区内码头开展规范检查，发现问题已及时督促企业整改。

- 四十七、企业环境管理水平不高，导致园区内凤鸣大道干渠水体存在明显异味，督察期间水面漂浮大量油污。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.排查整治园区32家纺织企业废丝、布匹和盘轴等露天堆放情况，发现的问题已按照要求完成整改;对园区范围内85家餐饮店铺废水排放情况进行排查，已按照要求完成问题整改，并制作发放致餐饮商户一封信85份,督促餐饮业主做好废水管理有关责任、义务。

2.对凤鸣大道干渠沿线管网存在变形、异物穿入、破裂、渗漏、脱节等53个管网问题，已采用碎管法、CIPP内衬等修复方式完成修复。

3.组织对凤鸣大道干渠开展常态化巡查，对发现的5处排口晴天有水出流异常情况进行溯源排查，均已整改完成，并每月对干渠沿线排口开展水质监测,符合《地表水环境质量标准》中水域功能类别相对应的水质标准。

4.安徽省江之南市政管理有限公司常态化开展干渠水面油污垃圾清理保洁工作，切实保障凤鸣大道干渠水清岸净。

- 四十八、丰林木业有限公司事故应急池内存放大量初期雨水和生产废水。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：已完成整改。

1.该企业事故应急池内初期雨水和生产废水已清理完毕并规范处置。

- 2.企业已制定事故应急池管理制度，加强日常监管，确保发现问题及时处理。

- 四十九、企业废气直排问题多发。督察组抽查池州市部分园区及企业发现，多家企业废气收集处理不到位。池州市高新区池杭机械制造有限公司3台冲天炉炉顶进料口无废气收集处理设施，进料时炉内废气直排；友进冠华新材料科技股份有限公司冶炼废气和铭科新型建材有限公司车间粉尘均收集处置不到位，直排外环境。江南产业集中区鹏翔铝业科技有限公司生产车间部分粉尘未收集，焊烟净化器建而不用；江南英明工艺品有限公司废气处理设施未运行，车间粉尘外逸明显；天平机械股份有限公司7、8号车间污染治理设施不正常运行，部分废气直排外环境。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：已完成整改。

贵池区：1.已依法依规对3家环境违法行为进行调查处理。

2.池杭机械公司已对炉顶进行封闭处理，并将炉顶烟气引至布袋除尘器处理；友进冠华新材料科技股份有限公司风机变频故障已现场消除，并制定巡查制度，确保类似问题不再出现；铭科新型建材有限公司对浇注搅拌除尘器破损塑烧板进行更换,并制定污染治理设施巡查制度。

3.目前三家公司已全部安装用电监控并纳入涉气污染源用电监管。

4.已通过重点排污单位自动监控与基础数据库系统、夜查等方式开展涉气企业问题排查整治，督促企业废气处理设施正常运行，废气稳定达标排放。

青阳县：1.已责令安徽天平机械股份有限公司严格按照环评以及批复等要求开展污染防治工作，确保废气污染治理设施正常运行，废气经收集处理后达标排放。

2.安徽天平机械股份有限公司7号车间熔炼工序配备布袋除尘器和活性炭处理装置，浇注工序新增配套布袋除尘器+二级活性炭废气处理装置，8号车间熔炼工序配备布袋除尘器和uv光氧+活性炭一体机，浇注工序新增配套布袋除尘器+二级活性炭废气处理装置，7号8号车间造型和制芯工序共用一套二级活性炭箱装置，污染治理设施已完成维护检修并运行正常。

3.安徽天平机械股份有限公司已安装污染源用电监管系统，对7#、8#车间熔炼、制芯工序的产污、治污设施的用电情况进行实时监控。

4.常态化开展涉气企业突出环境问题排查，重点检查废气处理设施运行、台账记录、污染物达标排放等情况，加强非现场执法监管，利用用电监控平台监管企业治污设施运行状态，对数据异常企业的预警信息即时现场核查，督促企业废气处理设施正常运行，废气稳定达标排放。

江南新兴产业集中区：1.安徽鹏翔铝业和池州江南英明公司已完成生态环境损害赔偿磋商。

2.安徽鹏翔铝业公司将炒灰车间破损段烟气管道进行修复，确保粉尘得到有效收集处理；池州江南英明公司制定废气处理设施运行管理制度，要求相关作业人员在设备维修时必须配套使用焊烟净化设施并记录运行情况。

3.目前安徽鹏翔铝业公司、池州江南英明公司已全部安装用电监控并纳入涉气污染源用电监管。

- 五十、锅炉治理改造推进滞后。国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求，“到2020年重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，燃气锅炉基本完成低氮改造”。《长三角地区2019—2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，生物质锅炉应配套旋风+布袋等高效除尘设施。池州市工作推进滞后，仍有2台燃煤锅炉未淘汰，2台燃气锅炉未完成低氮改造。全市68台在用生物质锅炉中，40余台仍在使用低效除尘设施。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.青阳县有米家庭农场1台燃煤锅炉已整治；东至县金地植物油1台燃煤锅炉已停用。

2.江南新兴产业集中区安徽汇宇材料科技有限公司1台燃气锅炉已整治，青阳县阿尔卡迪亚酒店分公司1台燃气锅炉已完成低氮燃烧改造。

3.36台2蒸吨以下生物质锅炉已整治；32台在用生物质锅炉中，28台配套建设布袋除尘设施，2台配套建设多管+旋风+水膜+静电除尘，2台配套建设高雾化喷淋除尘。

- 五十一、青阳县红农农业开发有限公司、青阳县鑫升源农业开发有限公司生物质热风炉甚至未配套建设除尘设备，废气直排外环境。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.青阳县红农农业开发有限公司现已拆除原生物质热风炉，新购安装5LS-100型生物质颗粒热风炉设备，配套安装旋风除尘器；青阳县鑫升源农业开发有限公司现已对机械设备进行升级改造，配套安装布袋除尘器和旋风除尘器。

2.两家企业已完善环境管理制度，并做好相关台账记录。

- 五十二、挥发性有机物治理存在短板。《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》要求，2025年底前基本实现低VOCs含量原辅材料替代。池州市生态环境部门工作推进缓慢。166家源头替代企业仅排查22家，进度不足13%，替代工作才启动。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

- 对照《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》要求，全面开展源头替代企业排查工作，全市共排查企业179家，其中33家企业完成源头替代、91家企业不涉及《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》中内容、38家企业完成了不可替代论证，其余17家企业未生产。

- 五十三、部分企业VOCs收集处理不到位。常华光电科技有限公司防爆型溶剂回收机未安装废气治理设施。池州起帆电缆有限公司多台废气收集设施滤网堵塞，VOCs收集管道破损，厂区内异味明显。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1.常华光电科技有限公司已拆除防爆型溶剂回收机，不再进行溶剂回收作业，并加强环保管理工作，定期排查环保问题，对发现问题落实专人及时整改。

2.池州起帆电缆有限公司已加强设备维护维修，及时对废弃收集设施堵塞的滤网进行了清理，并完成VOCs破损管道的维修，污染防治设施已稳定有效运行；全面开展自查，对发现的6个问题制定了整改方案、建立了问题巡查台账，并整改到位。

- 五十四、柴油货车污染治理攻坚战推进不力。加油站油气回收运行不正常。督察组抽查7家加油站，气液比全部超标；6家油气回收系统密闭性不合格，不合格率86%。贵池区墩上供销合作社黄屯加油站95＃卸油口帽盖密封圈老化，部分加油枪集气罩破损。青阳县青铜加油站92＃汽油储罐非卸油状态，卸油接口未关闭。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：已完成整改。

1.制定《全市加油站油气污染排查整治专项行动方案》，围绕密闭性、液阻、气液比是否达标等开展排查整治，共排查发现问题30个，均已完成整改。

2.对全市加油站油气污染开展联合抽查，实地抽查11家加油站，发现的问题已完成整改。

3.督察组抽查7家加油站发现的气液比超标、回收系统密闭性不合格等问题已全部完成整改。

4.推动全市8个汽油年销售量超过5000吨的加油站完成了油气回收在线监控系统安装并联网，同时将成品油经营纳入年度池州市市场监管领域“一业一查”部门联合抽查工作计划。

- 五十五、非道路移动机械和柴油货车排放监管缺失。池州市累计编码6942台非道路移动机械，目前开展监测516台，不合格96台，占比高达18.6%，但池州市仅对1台非道路移动机械尾气超标问题予以处罚。

整改时限：2025年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成整改。

- 1.加强非道路移动机械尾气监管，定期组织开展非道路移动机械尾气抽测，2024年-2025年，各县区共抽测非道路移动机械954台（贵池区250台、东至县209台、石台县102台、青阳县393台）。

- 2.加强超标非道路移动机械监管，对3台尾气超标非道机械进行查处。

- 五十六、柴油货车尾气超标问题突出。督察组联合池州市相关部门在贵池区S225省道开展柴油车路检路查执法检查，14辆柴油车中有3辆尾气排放超标，占比高达21.4%。

整改时限：2025年底取得阶段性成效，并长期坚持。

整改进展：已完成整改。

- 1.市、县公安交管部门会同生态环境部门多次开展联合执法，加强对中重型货车、黄标车等高排放车辆的现场查处、劝返、纠正等工作,切实形成部门合力,加强执法震慑。

- 2.2025年以来，全市路查路检抽测柴油货车1075台，发现超标32台，其中登记在池州区境内18辆，14辆采取对车辆发动机进行保养、更换相关部件等措施进行整改并完成，另外4辆中，3辆已报废注销，1辆已停止使用；过境车辆14辆，现场已进行普法教育，并告知及时整改。

- 五十七、全市共有16家机动车环检机构，2023年以来，池州市生态环境部门开展了三轮次机动车环检机构违法违规行为专项检查，仅对2家环检机构查处。督察组抽查5家机动车环检机构，发现存在未按要求对尾气分析仪进行物理性隔离等问题。东至县大渡口镇启恒机动车检测站在车辆第一次检测未通过后，违规开展二次检测，并利用风扇吹风干扰尾气排放。池州市恒安机动车检测有限公司等检测机构通过松油门、踩刹车等方式降低车速，减少污染物排放。石台县护航机动车安全技术检测有限公司等3家企业违规给予车辆检测通过。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 1.针对省督察反馈问题，结合2024年机动车检验机构“一业一查”部门联合“双随机、一公开”抽查工作、市机动车排放检验领域第三方机构专项整治工作，对全市机动车检验机构开展两轮检查，对8家存在违法行为的机动车检验机构予以行政处罚。

- 2.印发了《2025年池州市机动车检验机构“一业一查”部门联合“双随机、一公开”抽查工作方案》(池环函〔2025〕82号)，加强机动车环检机构监管。

- 3.开展机动车环检机构监管培训，加强环检机构监管，召开全市机动车排放检验机构政企座谈会，推进环检机构行业健康发展。

- 五十八、餐饮油烟整治落实不力。国家发展改革委、商务部印发的《市场准入负面清单（2022年版）》明确将选址不当的餐饮企业列为“禁止准入类”。2023年7月，我省组织开展餐饮油烟专项整治，明确要求针对餐饮企业选址不当问题及时排查引导，采取另选新址、更换经营业态等措施，源头推进问题整治。贵池区源头管控落实不力，专项行动开展后，新注册的餐饮企业仍存在不符合选址要求的情况；同时，日常监管严重缺失，督察组抽查10家餐饮企业油烟净化设施使用情况发现，2家长期未清洗，3家不正常使用。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.依托城管领域突出生态环境问题百日攻坚行动、“四整治一保障”行动等，持续开展了餐饮油烟整治，全面排查梳理已建成餐饮饭店环境问题，对选址不当的餐饮饭店通过落实油烟净化、降噪等措施完成整改。

2.已严格落实餐饮服务项目环境保护事项事先告知机制，在申请人办理证照时，发放《致全区餐饮经营户的一封信》，并签署《环境保护承诺书》，引导经营者规范经营，强化经营者主体责任。

3.已完成对反馈问题中随机抽查的10家餐饮单位的排查，对发现的2家长期未清洗，3家不正常使用问题督促商家主动整改，已完成整改。

4.依托社区网格员、城管队员、物业公司等，加大了日常监督管理力度，督促店家按时清洗油烟净化器并做好台账记录。

- 五十九、砖瓦行业环境管理水平较低。全市11家砖瓦制造企业中，3家未安装污染源自动监控设施。2024年3—5月期间，5家存在监测数据小时值超标情况。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

- 贵池区：1.贵池区生态环境分局已依法对1家企业未保证自动监测设备正常运行的违法行为进行查处。

- 2.池州市英家辉新型建材有限公司已委托第三方专业机构对在线设备进行运维，并安排专业人员同步进行管理，确保各项污染物稳定达标排放。其余1家未生产，不具备自动监控设备安装条件，已安排网格员开展不定期巡查，确保企业在生产前完成自动监控设备安装工作，切实履行生态环境保护主体责任。

- 东至县：东至县4家砖瓦制造企业均已安装联网污染源自动监控设施。

- 青阳县：青阳县亿鑫新型建筑材料有限公司新增一套湿电除尘设施，对自动监测设施重新验收并委托专业运维公司进行运维工作；其余3家未生产。

江南集中区：安徽锦朝环保科技公司现生产项目为年产2000万块仿古青砖技改项目，该项目中无焙烧工序，根据排污许可要求，无需安装污染源自动监控设施。

- 六十、督察发现，多家企业大气污染防治措施落实不到位。东至县久祥新型墙体材料有限公司等多家砖瓦窑企业违规添加燃煤作为燃料，年均用煤量均在一万吨以上，但未纳入用煤企业清单进行管理。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.东至县久祥新型墙体材料有限公司当前所使用的原辅料为页岩石、煤矸石等均符合环评及批复要求；能源消费方面，该公司年用电量186万千瓦时，用煤量10.5吨。

2.经核实，东至县无年能源消费量5000吨标准煤以上的砖瓦企业。

- 六十一、强力建材有限责任公司物料转运场地未硬化，破碎车间上料口无收尘设施，部分原料露天堆放；超越新型墙材有限公司自2023年4月安装自动监控设施以来，每月均存在监测数据异常和日均值超标现象。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1.强力建材有限责任公司已硬化物料转运场，在破碎车间上料口安装收尘设施，原料已覆盖，并完成雨污排水改造。

2.超越新型墙材有限公司已完成整改。

- 六十二、青阳县独龙建材、恒发建材、亿鑫建材3家企业均存在煤矸石等物料露天堆放，降尘抑尘措施落实不到位，物料仓库未密闭问题。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.青阳县亿鑫建材、独龙建材露天堆放物料已入库存放，原料库已封闭到位，恒发建材的物料已及时入库。

2.企业已按要求增加每日清扫频次，落实降尘抑尘措施。

- 六十三、矿山保护修复不到位。部分矿山生态修复效果差。贵池区里山矿业有限责任公司石灰岩矿修复过程中碎石清理不彻底，养护不到位，部分树木死亡。贵池区贵兴矿业事旺石灰石矿、石台县栗阳熔剂用白云岩石灰岩矿、东至县黄柏金矿均存在修复不到位和水土流失现象。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.贵池区里山矿业公司已完成碎石清理及喷播，更换树木500余棵，播撒草籽150公斤。

2.贵池区贵兴矿业事旺石灰石矿已完成采场底部及西侧排水沟修建工作；底盘裸露区域已经全部覆土，按照乔灌草混种的方式复绿，采场东侧+145米至+175米平台完成复绿。

3.已对东至县黄柏金矿修复区水土流失区域实施水土保持建设工程，修建护坡并分段建拦挡坝，水土流失现象明显改善，并对修复不到位区域进行补种绿植、播撒草籽。

4.石台县栗阳熔剂用白云岩石灰岩矿已对因雨水冲刷受损的运矿道路进行修整，完成对靠帮边坡挂网喷播“跟进式”的修复措施。

- 六十四、生态环境保护要求落实不到位。石台县徽众钙业有限公司存在非法倾倒泥浆、固废等问题。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1.已对排土场及三级沉淀池里的淤泥进行清理并规范处置，对排土场进行复绿。

2.该企业制定《石台县徽众钙业有限公司环保管理制度》，明确规范处置淤泥等固体废物。

- 六十五、贵池区鑫城矿业有限公司矿区环境修复项目（国能神皖池州发电有限责任公司梅街镇光伏项目）淋溶水暂存池雨天溢流。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.贵池区鑫城矿业有限公司已缴纳生态赔偿金。

2.贵池区鑫城矿业有限公司已完成1#采场破损沟渠修复，2025年8月13日贵池区梅街镇委托第三方机构对水质开展检测，结果满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996排放标准限值要求。

- 六十六、贵池区丰收圩、西湖、马料湖，东至县黄泥湖、小七里湖等重点湖泊均存在筑坝拦汊、圈圩养殖现象。

整改时限：2026年底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1.贵池区、东至县已分别建立筑坝拦汊问题清单台账。

2.贵池区、东至县分别委托第三方机构编制湖泊筑坝拦汊“一湖一策”整治方案并组织开展专家审查，目前正在完善报批手续。

- 六十七、《安徽省人民政府办公厅关于加强风景名胜区规划建设管理工作的意见》规定，禁止在风景名胜区内建设太阳能发电设施等破坏景观、植被和地形地貌的活动。安徽五洋新能源发电有限公司二期项目违规占用齐山—平天湖国家级风景名胜区内65亩土地建设光伏发电项目。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.安徽五洋新能源发电有限公司二期项目设施场地已恢复原状。

2.强化日常巡查，发现问题及时整改到位。

- 六十八、农业农村领域污染治理仍有短板。农村生活污水治理不到位。全市42个乡镇政府驻地生活污水处理设施中，26个进水化学需氧量和氨氮浓度偏低。东至县泥溪镇、花园乡、香隅镇等乡镇污水处理厂进水化学需氧量月均浓度过低。部分农村生活污水处理设施运行不正常。东至县尧渡镇尚合村慢庄污水处理站和贵池区涓桥镇联合村污水处理设施停运。石台县矶滩乡汪村，东至县青山乡东阳村、泥溪镇官村等8个农村生活污水处理设施进水浓度过低。

整改时限：2025年底。

整改进展：已完成整改。

1.按照《安徽省农村生活污水处理设施运维管理办法（试行）》，各县区明确县级农村生活污水主管部门，制定印发运维管理制度。

2.印发《关于开展集中式农村生活污水处理设施专项整治交叉互查工作的通知》，组织开展全市集中式农村生活污水处理设施交叉互查工作。

3.各县区完成乡镇政府驻地生活污水处理设施和东至县青山乡东阳村、泥溪镇官村等8个农村生活污水处理设施管网错节漏接、渗漏等问题排查整治，提升进水浓度，根据检测报告，进水浓度已达到要求。

4.东至县尧渡镇尚合村慢庄污水处理站已退出，贵池区涓桥镇联合村农村污水处理设施完成整改。

- 六十九、珍珠养殖面源污染管理缺失。督察组抽查5家养殖场发现，青阳县振清水产养殖有限公司、黄某发珍珠养殖、董某家珍珠养殖等3家养殖场违规施用粪肥，风险隐患突出。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.青阳县振清水产养殖有限公司、黄某发珍珠养殖、董某家珍珠养殖等3家养殖场已停止使用粪肥，对剩余粪肥进行清理并妥善处置。

2.制定《青阳县2024年珍珠蚌违规养殖专项整治工作方案》，对全县18个珍珠蚌养殖点位进行排查，督促养殖主体加强环保管理工作。

- 七十、农膜回收落实不到位。贵池区乌沙镇红庄村蔬菜产业基地废弃农膜堆放于田间地头，农膜回收点基本未回收废弃农膜。东至县东流镇红叶村未设置回收点，村内西瓜种植大棚旁堆放农用薄膜。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1.贵池区废弃农膜回收企业优农帮公司已对乌沙镇红庄村堆放于田间地头的废弃农膜进行回收处置。

2.东流镇红叶村废弃农膜已清理并规范处置到位。

3.贵池区和东至县已建立健全并落实农膜及农药包装废弃物收集制度。

- 七十一、排污许可管理要求未落实。安徽省康洛赛德新材料科技有限公司、安徽新河竹业有限公司等4家企业未按要求开展自行监测；池州起帆电缆有限公司增加废气排放口，安徽新河竹业有限公司擅自新增11台拉丝机装备，均未及时变更排污许可证。

整改时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

贵池区：1.池州起帆电缆有限公司已依法依规变更排污许可证，新增排放口已纳入新的排污许可证管理，并每月按时开展自行监测。

2.已开展排污许可证监管专项执法行动，持续提升排污许可证后监管能力。

青阳县：1.安徽省康洛赛德新材料科技有限公司已于2024年下半年对DA004号排气筒进行检测，检测结果为合格。后续按照企业排污许可管理要求加强监管，督促企业定期开展自行监测。

2.安徽新河竹业有限公司已注销排污许可证，对拉丝设备予以拆除到位，已完成整改。

3.青阳县生态环境部门结合年度生态环境执法工作计划要求，常态化开展排污许可日常执法检查，强化排污许可证后监管。

- 七十二、部分企业违法排污。江南产业集中区正源产业园品毅纺织科技有限公司部分生产废水直接排放至厂区。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

- 品毅纺织科技有限公司已搬迁生产设备。已完成对厂区周边环境整治。

- 七十三、安徽晟田电镀有限公司净化塔循环水跑冒滴漏，周边地面积存废水；厂内雨污分流不彻底。

整改时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1.该企业已修复净化塔循环水管漏点，并在净化塔位置设置挡流板及托盘，统一收集处理；清理6号车间东侧雨水沟盖板上堆放的废旧托盘，在厂内建设一座容积约180立方米初期雨水收集池，并对雨水排放口定期开展监测。

2.督促企业加强日常巡查，发现问题及时整改。

附件2

池州市第三轮省生态环境保护督察移交

责任追究问题追责问责情况

2024年5月30日至6月7日、6月11日至7月1日，安徽省第一生态环境保护督察组对我市开展第三轮省生态环境保护督察，于2024年10月10日向我市反馈了督察报告，并移交了责任追究问题清单。市委、市政府高度重视，要求依规依纪依法严肃追责问责。依照《安徽省纪检监察机关开展问责工作指引（试行）》等规定，市纪委监委会同市生态环境局成立责任追究调查问责工作专班，制定工作方案，对移交的2个责任追究问题（另外1个问题与第三轮中央生态环境保护督察移交责任追究问题重复，由省级层面直接办理）开展问责调查，严肃追责问责。

一、池州市部分县区水环境基础设施存在短板问题

经查，市有关部门学习贯彻习近平生态文明思想有差距，统筹城市建设与环境保护存在不足；青阳县组织推进缺陷管网、雨污合流制管网整治不够有力，对污水直排入河问题排查整治专项行动督促不够到位；贵池区、青阳县有关部门开展污水直排入河问题排查整治专项行动不够有力，污水直排问题突出。根据查明的事实和责任认定，对4个责任单位和6名责任人予以追责问责。其中，诫勉处理3人、采取其他方式追责问责3人。

二、池州市部分区域建筑垃圾管理粗放问题

经查，市有关部门学习贯彻习近平生态文明思想有差距，履行生态环境保护职责不到位；池州高新区违规决策，填埋工程弃土；贵池区、石台县有关部门开展建筑垃圾存量治理和管理专项整治行动不扎实，未排查发现有关建筑垃圾乱堆乱倒问题；东至县有关部门和地方办理《建筑垃圾处置核准证》时把关不严，日常监管不到位；对销号后临时用地，未跟踪督促土地恢复；未及时发现违规侵占林地问题；监管不到位，整改工作推进不力。根据查明的事实和责任认定，对5个责任党组织（单位）和17名责任人予以追责问责。其中，党纪政务处分3人、诫勉处理6人、采取其他方式追责问责8人。

生态环保工作是“国之大者”。此次有关单位和领导干部受到严肃处理，充分彰显了市委、市政府坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于生态文明建设和生态环境保护决策部署的政治自觉和毫不动摇走生态立市之路的战略定力。全市上下要以此为镜鉴，深学细悟党的二十届四中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚决扛牢督察整改的政治责任，动真碰硬、真抓实改，切实把加快全面绿色转型发展摆在更加突出的位置，努力实现高水平保护与高质量发展。